## PROGRAMAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE LOS RESULTADOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PND 2015-2018
Sector: Educativo
Ministro(a) Rector(a): Sonia Marta Mora
|  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL 2017 | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRAL 30 JUNIO 2017 | [5 empty] | Avance Acumulado 2015+2016+1ER SEM 2017 |  |  | Observaciones | Responsables
NIVEL | Pilares | Objetivo Sectorial o transversal afín | NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND | Resultado del Programa | INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO | LINEA BASE DEL INDICADOR | META DE PERIODO 2015-2018 | Metas Anuales PND 2017 | Estimación Presupuestaria (millones ¢) | Fuente de financiamiento y programa presupuestario | AVANCE SEMESTRAL 2017 |  | Clasificación de la meta (ver parámetros) | PROYECCIÓN % DE CUMPLIMIENTO DE LA META 2017 | Ejecución Presupuestaria (Millones ¢) y Fuente | Resultado al 2016 | Resultado al 2017 | ABSOLUTO | %
[11 empty] | ABSOLUTO | %
INA |  |  | Programa de formación en idiomas | Personas formadas en el idioma inglés y otros idiomas para su inserción en el sector productivo. | Cantidad de personas egresadas de los programas en el idioma inglés u otros, a nivel nacional. | 2603 | 2015-2018: 18,169 | 3691 | 3022 | Recursos propios | 1508 | 40,86 | De acuerdo con lo programado | 85 | 1682 Recursos Propios | 6236 | 12472 | 12472 | 68.64 |  | Minor Rodríguez Rodríguez (Presidente Ejecutivo)Rolando Morales (gestor Regional)Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
REGIÓN BRUNCA |  |  |  |  | Cantidad de personas egresadas de los programas en el idioma inglés u otros en la Región Brunca | 188 | 974 | 200 | 151 | Recursos propios | 42 | 21 | De acuerdo con lo programado | 85 | 52 Recursos Propios | 383 | 425 | 425 | 43.6345
REGIÓN CHOROTEGA |  |  |  |  | Cantidad de personas egresadas de los programas en el idioma inglés u otros en la Región Chorotega | 36 | 1376 | 288 | 124 | Recursos propios | 162 | 56.25 | De acuerdo con lo programado | 90 | 218 Recursos Propios | 316 | 478 | 478 | 34.7384
REGIÓN HUETAR CARIBE |  |  |  |  | Cantidad de personas egresadas de los programas en el idioma inglés u otros en la Región Huetar Caribe | 128 | 824 | 208 | 172 | Recursos propios | 36 | 17 | De acuerdo con lo programado | 85 | 43 Recursos Propios | 406 |  | 442 | 53.6408 | Se atendieron 12 afrodescendientes en la Región Huetar Caribe
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL |  |  |  |  | Cantidad de personas egresadas de los programas en el idioma inglés u otros en la Región Pacífico Central | 45 | 1302 | 230 | 292 | Recursos propios | 31 | 13.47 | De acuerdo con lo programado | 85 | 35 Recursos Propios | 205 |  | 236 | 18.126
REGIÓN CENTRAL |  |  |  |  | Cantidad de personas egresadas de los programas en el idioma inglés u otros en la Región Central | 1984 | 12722 | 2514 | 2080 | Recursos propios | 1235 | 49.12 | De acuerdo con lo programado | 90 | 1331 Recursos Propios | 4431 |  | 5666 | 44.537
REGIÓN HUETAR NORTE |  |  |  |  | Cantidad de personas egresadas de los programas en el idioma inglés u otros en la Región Huetar Norte | 222 | 971 | 231 | 203 | Recursos propios | 2 | 0.87 | De acuerdo con lo programado | 80 | 3 Recursos Propios | 495 |  | 497 | 51.1843
INA |  |  | Programa de Formación | Personas egresadas de programas | Cantidad de personas egresadas de programas. | 33746 | 2015-2018: 153,023 | 36912 | 33.896 | Recursos propios | 12.701 | 34.41 | De acuerdo con lo programado | 85 | 14729 Recursos Propios | 62923 |  | 75624 | 49.42 | Se atendieron 219 afrodescendientes en la Región Huetar Caribe | Minor Rodríguez Rodríguez (Presidente Ejecutivo) Rolando Morales (gestor Regional) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
INA |  |  | Atención de personas provenientes de zonas vulnerables | Atender a estudiantes provenientes de las zonas de menor desarrollo | Porcentaje de estudiantes matriculados provenientes de zonas vulnerables[1] (INA) | 76% -2013 (Promedio de serie histórica.) | 2015-2018 81% | 77% | 14.332 | Recursos propios | 80,3 (58.104 estudiantes provenientes de zonas vulnerables. 72.321 total de estudiantes atendidos en el primer semeste. 58.104 / 72.321) | 104.28 | De acuerdo con lo programado | 104 | 6373 Recursos Propios | 79.8 (año 2015) 78.9 (año 2016) |  | 79.8 (año 2015) 78.9 (año 2016) 80,3 (2017) | 75 (25% del 2015 y, 25% del 2016) y 25% del 2017) | Participantes que provienen de los cantones y comunidades de interés prioritario, con índice de desarrollo menor al 72.4%. Se atendieron 878 personas afrodescendientes, en la Región Huetar Caribe. Meta de tratamiento especial, si se cumple en un 100% la meta anual, se acumula un 25%cada año a la meta del período | Minor Rodríguez Rodríguez (Presidente Ejecutivo) Rolando Morales (gestor Regional) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
CUC |  |  | Programa de Desarrollo Académico | Nuevas becas complets otorgadas a estudiantes en condición de vulnerabilidad | Número de nuevas becas completas otorgadas a estudiantes en condición de vulnerabilidad | 0 | 2015-2018: 2100 por los cuatro años | 700 | 54,73 | Recursos propios | 1098 | 156.8571 | De acuerdo con lo programado | 259% | 85,93 Recursos Propios | 2582 |  | 3680 | 175.24 |  | Mario Morales Gambo, Decano, Colegio Universitario de Cartago CUC
CUC |  |  | Programa Acción Social (DECAT) CUC | Personas capacitadas de programas sociales del Gobierno en condición de vulnerabilidad. | Número de personas capacitadas en condición de vulnerabilidad beneficiadas de instituciones sociales del Gobierno | 0 | 2015-2018: 738 por los cuatro años | 221 | 20,66 | IMAS, INAMU, MTSS | 355 | 160.6335 | De acuerdo con lo programado | 237.1% | 10,33 IMAS, INAMU, MTSS | 954 |  | 1309 | 177.37 |  | Mario Morales Gambo, Decano, Colegio Universitario de Cartago CUC
CONAPE |  |  | Programa Crédito Educativo | Estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de zonas de menor desarrollo relativo, reciben crédito | Número de créditos otorgados a estudiantes de zonas de menor desarrollo relativo | 11.586 (2011-2014) | 2015-2018 16.192 | 4352 | 21003 | Fondos Propios | 2187 | 50 | Con riesgo de incumplimiento | 100 | 12 451 Fondos Propios | 6957 |  | 9144 | 56.4723 | Se está trabajando en las siguientes acciones: 1- Garantías: se tiene un plan de revisión de casos especiales que no cumplen con la totalidad de la garantía requerida. 2- Garantías: se da continuidad y seguimiento al proyecto de ley que permitiría la creación de un fondo de garantías. 3- Mercadeo: se mantiene el plan de medios de conformidad con lo planeado. 4- Mercadeo: se implementan las acciones del acuerdo de cooperación con la Fundación Acción Joven para la atención a estudiantes de la zona de CTP de Guácimo. | MBA. Carlos Sancho V. Jefe del Departamento de crédito CONAPE
CUNLIMÓN |  |  | Programa Académico, Educación Comunitaria y Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe | Atender a estudiantes provenientes de las zonas de menor desarrollo | Porcentaje de estudiantes matriculados provenientes de zonas vulnerables (CUNLIMON) | 74% de la población matriculada en zonas vulnerables (2014) | 2015-2018: 78% de la población matriculada en zonas vulnerables | 77% | ¢3558,54 | Transferencias de gobierno e ingresos propios | 37 | 48.05 | De acuerdo a lo programado | 100 | ¢1075,85. Fuentes de financiamiento ingresos propios y transferencias de gobierno |  |  | 80 (2015) 89 (2016) 37 (I sem 2017) | 62,01% (25% del 2015 + 25% del 2016+ 12,01 del I sem 2017) | En el caso de la Dirección Académica se está tomando únicamente la matrícula del primer cuatrimestre. Para la evaluación anual serán contemplados los demás cuatrimestres | Rosita Shum Chan, Dirección Académica. Rosa Chavarria Granados, Dirección Educación Comunitaria y Asistencia Técnica. Rita Díaz López Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe. CUNLIMON
MEP |  |  | Programa Centros Educativos líderes en la prevención y atención de la violencia | Un centro educativo en el que se promueven ambientes respetuosos, solidarios, e inclusivos para las personas que conforman la comunidad educativa, lo cual coadyuva con la permanencia y el éxito estudiantil. | Centros educativos líderes en prevención y atención de violencia. | 0 (2014) | 2015-2018: 100 centros educativos líderes | 30 | 165 | Programa presupustario 553 y presupuesto asignado por el IDP para capacitación | El número de centros educativos líderes en prevención y atención a la violencia se podrá reportar hasta final de este año, debido a que depende de las actividades o procesos que se están ejecutando actualmente por parte de la Direccion de Vida Estudiantil. Dichas actividades avanzan de acuerdo a lo programado ya que se ha avanzado en un 50% de los procesos |  | De acuerdo a lo programado | 100 | 67.5 F uente Presupuesto Ordinario de la DVE y presupuesto asignado por el IDP para procesos de capacitación |  |  | 40 | 40 | Objetivos cumplidos para los 30 centros educativos ya que se encuentran con las mismas capacitaciones, las cuales se lograron completar en el I Semestre 2017 El acumulado del período sólo comprende el 2015 y el 2016 | Alicia Vargas Porras, Viceministra, Viceministerio Académico Auxiliadora Solís Garbanzo, Directora, Dirección Vida Estudiantil. Marilyn Jiménez Acuña, Directora, Contraloría de los Derechos Estudiantiles Mario Alfaro Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo Curricular. Iván Mena Hidalgo, Director, Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Patricia Badilla Gómez, Directora, Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano Karla Salguero Moya, Directora, Dirección de Recursos Tecnológicos MEP Alicia Vargas Porras, Viceministra, Viceministerio Académico Kattia Grosser Guillen Directora, Dirección Vida Estudiantil. Marilyn Jiménez Acuña, Directora, Contraloría de los Derechos Estudiantiles Mario Alfaro Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo Curricular. Iván Mena Hidalgo, Director, Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Patricia Badilla Gómez, Directora, Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano Karla Salguero Moya, Directora, Dirección de Recursos Tecnológicos MEP
MEP |  |  | Programa pertinencia de la oferta educativa (Dirección de Desarrollo Curricular, Dirección de Educación Técnica e Instituto de Desarrollo Profesional) | Transformación de la Enseñanza de las Ciencias con el componente de la Educación Ambiental en forma articulada desde el primer ciclo a la educación diversificada. | 2017 Reformas curriculares en la enseñanza de las ciencias con el componente de la educación ambiental en I y III ciclo implementadas. | 0 | Implementación de las reformas curriculares en I y III ciclo en el 100% de los centros educativos. | Implementación de las reformas curriculares en I y III ciclo en el 100% de los centros educativos. | 1766 | 210-553 | 30 | 30 | Con riesgo de incumplimiento | 30 | 480 |  | 30 | 30 | 30 | 1) El programa de Ciencias de Primaria se aprobó en el acuerdo 03-30-2016, 2) El programa de Ciencias para Secundaria se aprobó mediante acuerdo 03-07-2017. 3) La implementación de ambos programas se establece en las circulares DVM-AC-0852-08-2016 y DVM-AC-0682-06-2017. 4) De acuerdo con el presupuesto ejecutado el monto es un aproximado debido a que esta Dirección no trabaja el presupuesto por meta sino que se trabaja con el presupuesto ordinario por año y aprobado por la ley de presupuesto | Mario Alfaro Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo Curricular. Alicia Vargas Porras, Viceministra, Viceministerio Académico. MEP
MEP |  |  |  |  | 2018 Reformas curriculares de la enseñanza de las ciencias con el componente de la educación ambiental en II ciclo y educación diversificada implementadas. | 0 | Implementación de las reformas curriculares en II ciclo y educación diversificada, en el 100% de los centros educativos. |  |  |  | No se programa en el 2017 | [9 empty] | Mario Alfaro Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo Curricular. Alicia Vargas Porras, Viceministra, Viceministerio Académico. MEP
MEP |  |  |  | Elaboración de los programas de estudio de Español de III ciclo y educación diversificada, articulados con las reformas de primero y segundo ciclo e implementación en el 100% de los centros educativos. | 2017 Reformas curriculares de los programas de estudio en español en III ciclo implementadas. | 0 | 2017 Implementación de las reformas curriculares de los programas de estudio en español en III ciclo, en el 100% de los centros educativos. | Implementación de las reformas curriculares de los programas de estudio en español en III ciclo, en el 100% de los centros educativos. |  | 210-553 | 0 | 0 | Con atraso critico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1) El programa de Español para III Ciclo se aprobó mediante acuerdo 03-11-2017 y su implementación lo establece la circular DVM-AC-0682-06-2017 (7 y 8 año para el 2018). 2) Para el 2017 se están impartiendo los procesos de capacitación docente para la implementación en el 2018 | Mario Alfaro Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo Curricular. Alicia Vargas Porras, Viceministra, Viceministerio Académico. MEP
MEP |  |  |  |  | 2018 Reformas curriculares de los programas de estudio en español en educación diversificada implementadas. | 0 | 2018 Implementación de las reformas curriculares de los programas de estudio en español en educación diversificada, en el 100% de los centros educativos. |  |  |  | No se programa en el 2017 | [9 empty] | Mario Alfaro Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo Curricular. Alicia Vargas Porras, Viceministra, Viceministerio Académico. MEP
MEP |  |  |  | Elaboración del programa de Afectividad y Sexualidad para Educación Diversificada | 2017 Programa de Afectividad y Sexualidad para Educación Diversificada implementado | 0 | 2017 Implementación del Programa de Afectividad y Sexualidad para Educación Diversificada, en el 100% de los centros educativos. | Implementación del Programa de Afectividad y Sexualidad para Educación Diversificada, en el 100% de los centros educativos. |  | 210-553 | 0 | 0 | Con atraso critico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) El programa de Afectividad y Sexualidad se aprobó mediante acuerdo 06-28-2017, por lo que la implementación se llevará a cabo en el 2018. 2) Para el 2017 se están implementando los procesos de capacitación docente para la implementación en el 2018 | Mario Alfaro Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo Curricular. Alicia Vargas Porras, Viceministra, Viceministerio Académico. MEP
MEP |  |  | Programa de Infraestructura y equipamiento educativo. |  | Cantidad de espacios para el desarrollo educativo con obra nueva y/o mantenimiento. | 0 | 2015-2018: 18,748 | 6217 | 120000 | Presupuesto de Ley 2017, Programa 554, Subpartida 70103 IP-206 | 4563.4 | 73.4 | De acuerdo con lo programado | 100 | 53 523 Presupuesto de Ley 2017, Programa 554, Subpartida 70103 IP-206 |  | 10869.51 | 15432.91 | 82.3176 | El porcentaje de cumplimiento se encuentra supeditado a las siguientes variables: 1. Liquidez de Caja Única del Estado (dicho problema se presenta desde el IV Trimestre de 2016 y como consecuencia, se han reducido los montos de las planillas emitidas y beneficiado a menor cantidad de Centros Educativos.) 2. Disponibilidad y buen estado de vehículos asignados a las oficinas de la DIEE (a la fecha la solamente el 33% de los vehículos se encuentran funcionando adecuadamente) 3. Autorización que debe extender la CGR a las Juntas de Educación y Administrativas, para Contratación Directa Concursada de profesional para diseño (variación en el procedimiento de Contratación Directa Concursada, ver Resolución R-DCA-0316-2016 y circular DIEE-014-CIRC-2017). | Walter Muñoz Caravaca, Director, Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo MEP
MEP |  |  |  |  | Cantidad de espacios educativos amueblados | 0 | 2015-2018: 6.178 equipamiento de espacios | 1572 | 2073 | Presupuesto de Ley 2017, Programa 554, Subpartidas 50104-50107-50199 | 608.77 | 39 | De acuerdo con lo programado | 80 | 380 Presupuesto de Ley 2017, Programa 554, Subpartidas 50104-50107-50199 |  | 2446.08 | 3054.85 | 49.4472 | El porcentaje de cumplimiento se proyecta con base en históricos de ejecución, dado que en tema de mobiliario, es usual que para el cobro de los últimos meses del año, los proveedores remitan facturas de modo tardío y deban ser canceladas en el año presupuestario siguiente. Por otra parte, en el mes de marzo, el Ministerio de Hacienda adjudicó un Convenio Marco para adquisición de mobiliario, para instituciones públicas, pero no ha sido incorporado en el sistema de compras SICOP (lo anterior se encuentra en refrendo interno de la CGR). El Convenio Marco para compra de mobiliario permitirá agilizar la compra de mobiliario para los trimestres restantes del año. Finalmente , el nivel de cumplimiento de la meta tiende a ser menor en el primer semestre del año, dado que las labores principales son recepción de solicitudes, planificación de compras, elaboración de solicitudes de pedido y logística de entrega con los Centros Educativos. | Walter Muñoz Caravaca, Director, Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo MEP
MEP |  |  | Programa de Alimentación y Nutrición (PANEA). |  | Cantidad de estudiantes con servicio de comedor | 673 132 | 2015-2018: 69,162 estudiantes nuevos con servicio de comedor (695 088 al 2018) | 19390 | 60392. | FODESAF y MEP | 23223 | 120 | De acuerdo con lo programado | 125 | 27554 FODESAF y MEP | Información del TCTE | 68171 | 91394 | 132.1448 | Información del TCTE | Rosa Adolio, Directora, Dirección de Programas de equidad. MEP
MEP |  |  | Dotación de infraestructura y amueblamiento educativo, prestación del servicio Educativo a los estudiantes de los diferentes niveles educativos y producción experimentación e introducción de las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar la labor del docente en el aula. | Incremento en la cantidad de centros educativos de calidad. | Índice Centro educativo de Calidad | 68, 34% | 2015-2018: 75% | 74% | N.D | N.D | Dato no disponible al I semestre | Dato no disponible al primer semestre | No se puede clasificar la meta debido a que el dato no está disponible | 100 | Dato no disponible |  |  | 74.76 (2015) 72.6 (20016) | 50% (25% del 2015 +25% del 2016) | El acumulado del período no incluye el dato 2017 debido a que estará disponible hasta finalizar el año Meta de tratamiento especial, si se cumple en un 100% la meta anual, se acumula un 25%cada año a la meta del período | Doctora Alicia Eugenia Vargas Porras, Viceministra Académica y Maria del Rocio Solis Gamboa Viceministra Administrativa MEP
MEP |  |  | Programa Nacional de Tecnologías Móviles. |  | Diseño del Programa Nacional de Tecnologías Móviles elaborado | No aplica | 2015: 100% Diseño del Programa de Tecnologías Móviles, para el desarrollo de capacidades en el uso de TIC para mejorar el aprendizaje y destrezas para la vida en los estudiantes. |  | Cumplida en el 2015 | [11 empty] | Karla Salguero Moya, Directora, Dirección de Recursos Tecnológicos MEP
MEP |  |  |  |  | Diagnóstico elaborado | No aplica | 2016: 100% de la elaboración del Diagnóstico de las capacidades de los estudiantes en el uso de las TIC |  | Meta del 2016
MEP |  |  |  | Estudiantes con capacidades en TIC para mejorar sus procesos de aprendizaje y destrezas para la vida | Cantidad de centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) implementando el Programa Nacional de Tecnologías Móviles | No aplica | 2017: 293 centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) implementando el Programa Nacional de Tecnologías. | 293 | 5656 | Programa 555 MEP | 0 | 0 | Con riesgo de incumplimiento | 100 | 5.0 PNTM Fonatel PP555 MEP |  |  | 0 | 0 | PNTM: Esta meta se podrá cumplir si con fondos de FONATEL se logra llevar el equipamiento tecnológico a los centros educativos, de lo contrario la meta presentaría atraso crítico. Respecto al diagnóstico propuesto como meta en el 2016 se debe indicar que el personal la DRTE participó en un curso para fortalecer sus competencias en la detección de las habilidades en proyetcos con el uso de TIC. Se elaboraron los instrumentos de evaluación para el pretest. Se determinó la muestra probalística de los centros en los cuales se aplicarán en los instrumentos diseñados. En la III y IV semana de julio se realizará la validación de los instrumentos. La aplicación de los instrumentos se realizará en el noviembre.
MEP |  |  |  |  | Porcentaje de estudiantes de 6to año de 105 centros educativos que participan en el modelo de acción de Tecnoeducar en el uso de TIC | No aplica | 2018: 25% |  | Se programa en el 2018
MEP |  |  | Programa Nacional de Tecnologías móviles, red educativa de innovación tecnológica, aulas en red, profe en casa y conectándonos | Centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) conectados y equipados con recursos tecnológicos y tecnologías digitales, para su uso en los procesos de enseñanza aprendizaje, incorporando el mantenimiento, sostenibilidad y renovación de equipos | Cantidad acumulada de centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) equipados y conectados. | 235 Centros educativos equipados (2014) | 2015-2018: 317 centros educativos equipados y conectados | 293 | La meta del periodo ya fue cumplida en su totalidad en el 2016 por lo que no se seguirá reportando | [11 empty] | Karla Salguero Moya Directora, Dirección de Recursos Tecnológicos MEP
MEP |  |  | Transformación de Bibliotecas en Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) | Nuevas bibliotecas transformadas en centros de recursos en el aprendizaje (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) habitadas para su uso en los procesos de enseñanza aprendizaje | Cantidad acumulada de Bibliotecas transformadas en Centros de Recursos para el Aprendizaje (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) | 242 Centros de Recursos para el aprendizaje. (2014) | 2015-2018: 484 Centros de Recursos para el Aprendizaje | 423 | 727 | PP 555 MEP | 389 (2015: 302 +8 reportados en el informe del III trimestre que no fueron reportados en su momento 2016: 79 Nota: Se acumula el dato debido a que el indicador está construido de manera acumulativa | 0 (0/41*100) 0: corresponde a Bibliocra 2017 41 : es la meta real programada para el 2017 sin el acumulado ) | Con riesgo de incumplimiento | 100% | 136.2 |  |  | 389 2015: 302 +8 reportados en el informe del III trimestre que no fueron reportados en su momento 2016: 79 Nota: Se acumula el dato debido a que el indicador está construido de manera acumulativa | 60.75 68+79/242 68: resultado 2015 sin LB 79: Resultado 2016 sin LB 242; meta real del período sin LB | Se realizó la dotación de libros y se han realizados seguimientos del proyecto. La dotación del equipo se está gestionando para el II semestre. El dato que se reporta al I semestre de 2017, es el dato acumulado al 2016, debido a que el indicador es acumulativo. Sin embargo, si se consideran los datos sin acumular se debe aclarar que al I semestre de 2017 no se reportan bilbioCRA. | Karla Salguero Moya Directora, Dirección de Recursos Tecnológicos MEP
MEP |  |  | Programa fortalecimiento de la educación Indígena en Costa Rica sin prejuicio de su Cosmovisión y Cosmogonía | Mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes indígenas | Porcentaje de Promoción en las Pruebas de Bachillerato en Liceos Rurales en Territorio Indígena. | 31% (Promoción 2013) | 2015-2018: 44% | 41% | 1 | DEI. Prog 553 | El dato estará disponible para el último informe del año ya que es una meta anual. Para obtener el resultado se requiere de la aplicación de las Pruebas de Bachillerato en Liceos Rurales y la respectiva revisión y publicación de Resultados por parte de la Dirección de Evaluación y Control de la Calidad | El dato estará disponible para el último informe del año ya que es una meta anual. Para obtener el resultado se requiere de la aplicación de las Pruebas de Bachillerato en Liceos Rurales y la respectiva revisión y publicación de Resultados por parte de la Dirección de Evaluación y Control de la Calidad | De Acuerdo con lo Programado | 100 | 0 Fuente: Control Interno de Gastos del DEI |  |  | 45 (2015) 43 (2016) | 50 (25 del 2015 + 25 del 2016) | El dato acumulado no incluye los datos del 2017 debido a que estarán disponibles hasta final de año Meta de tratamiento especial, si se cumple en un 100% la meta anual, se acumula un 25%cada año a la meta del período | José Víctor Estrada Torres Depto. de Educación Intercultural Dirección de Desarrollo Curricular
MEP |  |  |  | Fortalecimiento de los Programas de Educación Indígena | Porcentaje de cobertura de servicios itinerantes de Lengua Indígena. | 64% (Servicios de Lengua Indígena) | 2015-2018: 75% | 72% | 0 | DEI. Prog 553 | 83 | 115,27 | De Acuerdo a lo Programado | 115 | 0 |  |  | 83 (2015) 83 (2016) 83 (2017) | 75 25 (2015) + 25 (2016) +25 (2017) | Meta de tratamiento especial, si se cumple en un 100% la meta anual, se acumula un 25%cada año a la meta del período
MEP |  |  |  |  | Porcentaje de cobertura de servicios itinerantes de cultura Indígena | 51% (Servicios de Cultura Indígena) | 2015-2018: 61% | 59% | 0 | DEI. Prog 553 | 79 | 134 | De Acuerdo a lo Programado | 133.89 | 0 |  |  | 79 (2015) 79 (2016) 79 (2017) | 75 25 (2015) + 25 (2016) +25 (2017) | Meta de tratamiento especial, si se cumple en un 100% la meta anual, se acumula un 25%cada año a la meta del período
MEP |  |  |  |  | Cantidad de Programas de Educación Indígena revisados, actualizados y aprobados por el Consejo Superior de Educación. | 7 (2014) | 2015-2018: 4 | 1 | 2 | DEI. Prog 553 | 1 | 100 | De Acuerdo a lo Programado | 100 | 1.2 Fuente:Control interno de Gastos del DEI |  |  | 1 | 25 | Se debe indicar que mediante oficio DDC-DEI-139-17, se consigna que por un error de interpretación del indicador "Cantidad de Programas de Educación Indígena revisados, actualizados y aprobados por el Consejo Superior de Educación", se reportó este indicador con un 100% de cumplimiento. Sin bien es cierto el Programa de Lengua Brunca se elaboró en el 2016, no fue hasta en el acta ordinaria 29-2017 que el Consejo Superior de Educación aprobó dicho programa. Por lo tanto, se aprovecha este informe para subsanar el error, ya que lo adecuado es que para el 2016 se reporte un cero porciento de cumpliiento. El acumulado del perído es de un programa de estudio.
MEP |  |  |  | Asesoramiento docente | Número de docentes asesorados que atienden población indígena. | 0 | 2015-2018: 1600 nuevos docentes asesorados | 400 | 2 | DEI. Prog 553 | 207 | 51.75 | De acuerdo con lo Programado | 103.75 | 0.9 Fuente: Control Interno de gastos del DEI | 820 | 1027 | 1027 | 64.19
MEP |  |  | Pruebas Internacionales | Cumplimiento de estándares establecidos por las organizaciones responsables de las Pruebas internacionales (LLECE Y PISA) | Porcentaje de participación de Costa Rica en pruebas internacionales | 46 | 2015: 100% de participación de Costa Rica en las pruebas internacionales | 100% | 25 | Presupuesto 556 MEP | 1 | 100 | De acuerdo con lo programado | 100 | Presupuesto 556 y 550 (para fectos de pago de contribuciones y compromisos al exterior) | 100 (2015) 100 (2016) |  | 100 (2015) 100 (2016) 100 (2017) | 75 (25 del 2015 + 25 del 2016+ 25 del 2017) | En junio 2017 se aplicó prueba piloto de PISA ciclo 2018, en este momento el país se encuentra en el proceso de codificcion de pruebas y falta remitir la base de datos Meta de tratamiento especial, si se cumple en un 100% la meta anual, se acumula un 25%cada año a la meta del período | Lilliam Mora Aguilar, Directora, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

## OBJETIVOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE LOS RESULTADOS SECTORIALES PND 2015-2018, 1ER SEMESTRE 2017
Sector: Educativo
Ministro(a) Rector(a): Sonia Marta Mora
| PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018 | [5 empty] | CUMPLIMIENTO ANUAL METAS OBJETIVOS SECTORIALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017
| OBJETIVO SECTORIAL | RESULTADOS | INDICADORES DEL RESULTADO | LINEA BASE | META DE PERIODO Y ANUAL
[7 empty] | Cumplimiento SEMESTRAL |  | Clasificación (ver parámetros) | Acumulado periodo (2015+ 2016+1ER SEM 2017) |  | Observaciones | Responsables
[10 empty] | Absoluto | %
[5 empty] | 2015-2018 | 2017 | Resultado | %
META SECTORIAL | Una educación equitativa y de calidad que forme personas integralmente para que contribuyan al desarrollo del país. | Incrementar la cobertura en niños de 4 años. | Tasa bruta de escolaridad en interactivo II | 63% (2014) | 69.5% | 2017: 67,7% | 66,2 | 97,78 | De acuerdo con lo programado | 64.1 (2015) 64.2 (2016) 66.2 (2017) | 73,8 25 (2015) + 24.36 (2016)+ 24,44 (2017) |  | Sector Educación
|  | Incrementar la cobertura en jóvenes de 12 a 16 años. | Tasa neta de escolaridad en tercer ciclo y educación diversificada tradicional | 70% (2014) | 73% | 2017: 72,25 % | La tasa al I semestre de 2017 no está disponible según el Departamento de Análisis Estadístico del MEP | La tasa al I semestre de 2017 no está disponible según el Departamento de Análisis Estadístico del MEP | La tasa al I semestre de 2017 no está disponible según el Departamento de Análisis Estadístico del MEP | 70.9 (2015) 73.3 (2016) | 50 25 (2015) + 25 (2016) | El acumulado sólo comprende el 2015 y el 2016 debido a que el dato 2017 no está disponible | Sector Educación
|  | Incrementar la cobertura del Idioma Inglés en primaria | Porcentaje de Cobertura del Programa Inglés en primaria | 87% (2014) | 90% | 2017: 89% | 90,5 | 101.68 | De acuerdo con lo programado | 88.3 (2015) 89,4 (2016) 90,5 (2017) | 75 25 (2015)+ 25 (2016) +25 (2017) |  | Sector Educación
|  | Disminuir la cantidad de estudiantes de colegio que abandonan las aulas | Porcentaje de exclusión intraanual en III ciclo y educación diversificada | 9,9% (2013) | 9.7% | 2017: 9.75% | El dato al I semestre de 2017 no está disponible según el Departamento de Análisis Estadístico del MEP | El dato al I semestre de 2017 no está disponible según el Departamento de Análisis Estadístico del MEP | El dato al I semestre de 2017 no está disponible según el Departamento de Análisis Estadístico del MEP | 9.2 (2015) 8.4 (2016) El dato 2017 no está disponible | 50 25 (2015) +25 (2016) | El acumulado sólo comprende el 2015 y el 2016 debido a que el dato 2017 no está disponible | Sector Educación

## CLASIFICACIÓN
AUTO Clasificación para metas de objetivos sectoriales, metas de programas, regionales e institucinales
De acuerdo con lo programado
Con riesgo de incumplimiento
Con atraso crítico
Categorías para la clasificación de programas/proyectos del PND 2015-2018
De acuerdo con lo programado | Cuando la ejecución del programa/proyecto avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución.
Con riesgo de incumplimiento | Cuando el avance del programa/proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del cuatrienio.
Con atraso crítico | Cuando el avance del programa/proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento al final del cuatrienio.